## Plan d'actions
GestiBank - Plan d'action
Phases |  | Etapes
0 | Préparation | 0.1 | Organisation du projet
|  | 0.2 | Mise en place des outils de développement collaboratif (Git et GitHub)
|  | 0.3 | Mise en place des outils de communication (Slack)
1 | Conception | 1.1 | FrontEnd - Plan de site
|  | 1.2 | FrontEnd - Maquette du site
|  | 1.3 | FrontEnd - Design du site
|  | 1.4 | BackEnd - Diagramme de classes
|  | 1.5 | BackEnd - Description fonctionnelle des Web Services
|  | 1.6 | BackEnd - Description structurelle des modèles
2 | FrontEnd - Architecture | 2.1 | Architecture du FrontEnd (AngularJS)
|  | 2.2 | Modules et des composants
|  | 2.3 | Routing
3 | BackEnd - Architecture | 3.1 | Configuration du BackEnd (Java EE - Projet Maven)
|  | 3.2 | Architecture du BackEnd
4 | Implémentation des modèles | 4.1 | BackEnd - Modèles
|  | 4.2 | FrontEnd - Modèles
5 | Implémentation des Web Services | 5.1 | BackEnd - Couche Services
|  | 5.2 | BackEnd - Couche Webs Services
|  | 5.3 | FrontEnd - Service
|  | 5.4 | Communication entre les Services (FrontEnd) et les Web Services (BackEnd)
|  | 5.5 | Test unitaire - Services et Web Services
6 | BackEnd - Base de données | 6.1 | Configuration de la base de données (phpMyAdmin - MySQL)
|  | 6.2 | Configuration du BackEnd (Hibernate)
|  | 6.3 | BackEnd - Annotation des modèles
|  | 6.4 | BackEnd - Couche DAO
|  | 6.5 | Test unitaire - Base de données
7 | FrontEnd - Composants | 7.1 | Interface graphique des composants
|  | 7.2 | Partie fonctionnelle des composants
|  | 7.3 | Communication entre les services et la partie fonctionnelle des composants
|  | 7.4 | Communication entre la partie fonctionnelle et l'interface graphique des composants
|  | 7.5 | Test unitaire - Composants
8 | Finalisation | 8.1 | Mise en cohérence du BackEnd
|  | 8.2 | Mise en cohérence du FrontEnd
|  | 8.3 | Test global de l'application
9 | Bonus | 9.1 | Internationalisation du site
|  | 9.2 | Notification

## Suivi des actions
GestiBank - Suivi des actions
Actions |  |  |  | Acteurs | Status | Début | Fin
Réf. Plan d'action | Catégorie | Nom | Description
0.2 | Préparation | GitHub | Créer un dépôt GitHub pour le projet | Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-20
0.3 | Préparation | Slack | Création d'un compte Slack | Aymen | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-19
1.1 | Conception | Plan de site | Créer le plan du site | Matthieu Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-19
1.2 | Conception | Maquette du site | Créer la maquette du site | Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-20
2.3 | FrontEnd | Routing Application | Mettre en place le routing général de l'application | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.2 | FrontEnd | Module Admin | Création des composants du module Admin | Matthieu | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.3 | FrontEnd | Routing Module Admin | Mettre en place le routing du module Admin | Matthieu | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.2 | FrontEnd | Module Client | Création des composants du module Client | Aymen | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-21
2.3 | FrontEnd | Routing Module Client | Mettre en place le routing du module Client | Aymen | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-21
2.2 | FrontEnd | Module Conseiller | Création des composants du module Conseiller | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.3 | FrontEnd | Routing Module Conseiller | Mettre en place le routing du module Conseiller | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.2 | FrontEnd | Module Public | Création des composants du module Public | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.3 | FrontEnd | Routing Module Public | Mettre en place le routing du module Public | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
4.2 | FrontEnd | Modèles | Implémenter une première version des modèles au niveau du FrontEnd | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
1.2 | Conception | MàJ Maquette du site | Mettre en cohérence la maquette du site | Claire | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-29
2.3 | FrontEnd | MàJ Routing | Mettre en cohérence le routing de l'ensemble de l'application | Claire | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-29
1.5 | Conception | Description fonctionnelle des Web Services | Identification des Web Services vis-à-vis des besoins (CdC) | Aymen | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-29
1.3 | Conception | Design du site | Créer des modeles pour l'interface graphique des différents composants de l'application | Matthieu Adrien | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-29
3.1/3.2 | BackEnd | Architecture du BackEnd | Créer l'architecture du BackEnd | Adrien | Ok | 2018-06-30 | 2018-07-01
2.1 | FrontEnd | Architecture du FrontEnd | Redéfinir l'architecture du FrontEnd | Adrien | Ok | 2018-06-30 | 2018-07-01
5.5 | BackEnd | Test Web Services | Mettre en place les tests des Web Services via SoapUI | Adrien | Ok | 2018-06-30 | 2018-07-01
5 | Webs Services | Test Web Services | Réaliser un Web Services Test (FrontEnd - BackEnd - DB) | Adrien | Ok | 2018-06-30 | 2018-07-01
1.6 | Conception | Description structurelle des modèles | Réaliser la description structurelle des modèles | Adrien Claire | Ok | 2017-07-02 | 2018-07-04
4.1 | BackEnd | Implémentation des modèles | Implémenter les modèles au niveau du BackEnd | Adrien | Ok | 2018-07-03 | 2018-07-03
4.2 | FrontEnd | Implémentation des modèles | Implémenter les modèles au niveau du FrontEnd | Claire | Ok | 2018-07-04 | 2018-07-04
1.4/1.5/1.6 | Conception | Modeles et Services | Préparer le fichier de suivi : - modeles - couche "DAO" - couche "Services" - couche "Web Services" | Adrien | Ok | 2018-07-04 | 2018-07-04
6.1/6.2 | Base de données | Configuration BackEnd/Base de données | Réaliser la configuration du BackEnd pour la communication avec la base de données | Adrien | Ok | 2018-07-06 | 2018-07-08
6.3 | Base de données | Annotation des modèles | Annoter les modèles au niveau du BackEnd pour la communication avec la base de données | Adrien | Ok | 2018-07-06 | 2018-07-08
6.4 | Base de données | Couche DAO | Implémenter la couche DAO au niveau du BackEnd | Adrien | Ok | 2018-07-06 | 2018-07-08
5.1 | BackEnd | Couche Services | Implémenter la couche Services au niveau du BackEnd | Adrien | Ok | 2018-07-06 | 2018-07-08
6 | Base de données | Fausse base de données | Créer une fausse base de données | Adrien | Ok | 2018-07-06 | 2018-07-13
5 | Webs Services | Test Web Services | Enrichissement du Web Services Test (FrontEnd - BackEnd - DB) | Adrien | Ok | 2018-07-09 | 2018-07-12
1.3 | Conception | Design du site | Créer les composants graphiques de base via Bootstrap | Claire Matthieu | Ok | 2018-07-10 | 2018-07-12
5 | Webs Services | Implémentation des Webs Services | Implémenter le Web Service "Connexion" | Claire | Ok | 2018-07-12 | 2018-07-13
1.3 | Conception | Design du site | Amélioration du design de l'application | Matthieu | Ok | 2018-07-12 | 2018-07-17
5 | Webs Services | Implémentation des Webs Services | Implémenter le Web Service "Espace Conseiller" | Adrien | Ok | 2018-07-13 | 2018-07-17
5 | Webs Services | Implémentation des Webs Services | Implémenter le Web Service "Espace Public" | Claire | Ok | 2018-07-13 | 2018-07-17
5 | Webs Services | Implémentation des Webs Services | Implémenter le Web Service "Espace Client" | Aymen Claire Adrien | Ok | 2018-07-13 | 2018-07-17
8.1/8.2 | Finalisation | Mise en cohérence | Mettre en cohérence le BackEnd et le FrontEnd | Adrien | Ok | 2018-07-17 | 2018-07-18