## Plan d'actions
GestiBank - Plan d'action
Phases |  | Etapes
0 | Préparation | 0.1 | Organisation du projet
|  | 0.2 | Mise en place des outils de développement collaboratif (Git et GitHub)
|  | 0.3 | Mise en place des outils de communication (Slack)
1 | Conception | 1.1 | FrontEnd - Plan de site
|  | 1.2 | FrontEnd - Maquette du site
|  | 1.3 | FrontEnd - Design du site
|  | 1.4 | BackEnd - Diagramme de classes
|  | 1.5 | BackEnd - Description fonctionnelle des Web Services
|  | 1.6 | BackEnd - Description structurelle des modèles
2 | FrontEnd - Architecture globale | 2.1 | Modules et des composants
|  | 2.2 | Routing
|  | 2.3 | Interphace graphique des composants (hors DashBoard)
3 | Implémentation des modèles | 3.1 | BackEnd - Modèles
|  | 3.2 | FrontEnd - Modèles
|  | 3.3 | Test unitaire - Modèles
4 | Implémentation des Web Services | 4.1 | BackEnd - Web Services
|  | 4.2 | FrontEnd - Service
|  | 4.3 | Communication entre les Services (FrontEnd) et les Web Services (BackEnd)
|  | 4.4 | Test unitaire - Services et Web Services
5 | FrontEnd - Partie fonctionnelle | 5.1 | Partie fonctionnelles des composants (hors DashBoard)
|  | 5.2 | Communication entre les services et la partie fonctionnelle des composants
|  | 5.3 | Communication entre l'interface graphique et la partie fonctionnelle des composants
|  | 5.4 | Test unitaire - Composants
6 | Finalisation | 6.1 | Base de données
|  | 6.2 | Communication entre BackEnd et Base de données
|  | 6.3 | Test unitaire - Base de données
|  | 6.3 | Composants "DashBoard"
|  | 6.4 | Internationalisation du site
|  | 6.5 | Mise en cohérence du site
7 | Validation | 7.1 | Vérification du respect des exigences du cahier des charges
|  | 7.2 | Test global du site
8 | Bonus | 8.1 | Amélioration de l'interface graphique
|  | 8.2 | Ajout de fonctionnalités supplémentaires

## Suivi des actions
GestiBank - Suivi des actions
Actions |  |  |  | Acteurs | Status | Début | Fin
Réf. Plan d'action | Catégorie | Nom | Description
0.2 | Préparation | GitHub | Créer un dépôt GitHub pour le projet | Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-20
0.3 | Préparation | Slack | Création d'un compte Slack | Aymen | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-19
1.1 | Conception | Plan de site | Créer le plan du site | Matthieu Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-19
1.2 | Conception | Maquette du site | Créer la maquette du site | Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-20
2.2 | FrontEnd | Routing Application | Mettre en place le routing général de l'application | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.1 | FrontEnd | Module Admin | Création des composants du module Admin | Matthieu | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.2 | FrontEnd | Routing Module Admin | Mettre en place le routing du module Admin | Matthieu | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.1 | FrontEnd | Module Client | Création des composants du module Client | Aymen | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-21
2.2 | FrontEnd | Routing Module Client | Mettre en place le routing du module Client | Aymen | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-21
2.1 | FrontEnd | Module Conseiller | Création des composants du module Conseiller | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.2 | FrontEnd | Routing Module Conseiller | Mettre en place le routing du module Conseiller | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.1 | FrontEnd | Module Public | Création des composants du module Public | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
2.2 | FrontEnd | Routing Module Public | Mettre en place le routing du module Public | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
3.2 | FrontEnd | Modèles | Implémenter une première version des modèles | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
1.2 | Conception | Vérification Maquette du site | Vérification de la maquette du site | Claire | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-29
2.2 | FrontEnd | MàJ Routing | Mettre en cohérence le routing de l'ensemble de l'application | Claire | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-29
1.5 | Conception | Description fonctionnelle des Web Services | Réaliser la description fonctionnelle des Web Services | Aymen | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-29
1.6 | Conception | Description structurelle des modèles | - Définir la structure des modèles au niveau du BackEnd - Définir la structure des modèles au niveau du FrontEnd | Aymen | Ok | 2018-06-25 | 2018-06-29
1.3 | Conception | Design Interface Application | Proposer des modeles pour l'interface graphique des différents composants de l'application | Matthieu Adrien | En cours | 2018-06-21
4.1 | BackEnd | Architecture du BackEnd | Créer l'architecture du BackEnd | Adrien | Ok | 2018-06-30 | 2018-07-01
4.4 | BackEnd | Test Web Services | Mettre en place les tests des Web Services via SoapUI | Adrien | Ok | 2018-06-30 | 2018-07-01
3/4 | FrontEnd BackEnd | Essai Web Services | Tester la consommation d'un web service (BackEnd) par l'application (FrontEnd) | Adrien | Ok | 2018-06-30 | 2018-07-01