## Suivi
GestiBank - Suivi du projet
Action |  |  | Acteur | Status | Début | Fin
Catégorie | Nom | Description
Préparation | GitHub | Créer un dépôt GitHub pour le projet | Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-20
Conception | Plan de site | Créer le plan du site de l'application | Matthieu Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-19
Conception | Maquette du site | Créer la maquette du site de l'application | Adrien | Ok | 2018-06-19 | 2018-06-20
FrontEnd | Routing Application | Mettre en place le routing général de l'application | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
FrontEnd | Routing Module Admin | Mettre en place le routing du module Admin | Matthieu | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
FrontEnd | Routing Module Client | Mettre en place le routing du module Client | Aymen | Ok | 2018-06-21 | 2018-06-21
FrontEnd | Routing Module Conseiller | Mettre en place le routing du module Conseiller | Adrien | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
FrontEnd | Routing Module Public | Mettre en place le routing du module Public | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
FrontEnd | Modèles | Implémenter une première version des modèles | Claire | Ok | 2018-06-20 | 2018-06-20
FrontEnd | MàJ Routing | Mettre en cohérence le routing de l'ensemble de l'application | Claire | En cours | 2018-06-21
Conception | MàJ Maquette du site | - Vérifier la maquette par rapport au cahier des charge - Mettre à jour la maquette par rapport au routing de l'application | Claire | En cours | 2018-06-21
Conception | Description fonctionnelle des WebService | Réaliser la description fonctionnelle des WebService | Aymen | En cours | 2018-06-21
FrontEnd | Design Interface Application | Proposer des modeles pour l'interface graphique des différents composants de l'application | Matthieu Adrien | En cours | 2018-06-21